**Tabela 22 Metody komunikacji planowane do wykonania na różnych etapach wdrażania LSR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Metody komunikacji** | **Wskaźnik** | **ETAP/cel/wartość wskaźnika** | | | | | |
| 2016 – Rozpoczęcie realizacji LSR | Raz w roku w latach 2017–2022 | Zakończenie realizacji LSR  2023–2024\* | Przed każdym konkursem | Po każdym konkursie | Przy zmianie zapisów LSR  i dokumentów powiązanych |
| 1. | Artykuły na stronie internetowej LGD. | Liczba wejść na stronę internetową  z artykułem | 600 | 100 | 600 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Artykuły na stronach internetowych urzędów gmin z linkiem do www LGD. | Liczba zamieszczonych artykułów | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Przekazywanie informacji podczas wydarzeń na obszarze LGD. | Liczba wydarzeń | 10 | 10\* | 10 | – | – | – |
| 4. | Ankiety oceniające poziom zadowolenia z działań informacyjnych i doradczych. | Ilość wypełnionych ankiet | 300 | 300 | 300 | – | – | – |
| 5. | Informacja i doradztwo w siedzibie LGD. | Liczba osób korzystających  z doradztwa | 100 | 100\* | – | – | – | – |
| 6. | Materiał informacyjny na tablicach ogłoszeń urzędów gmin i LGD. | Liczba materiałów informacyjnych na tablicach ogłoszeń. | - | - | – | 6 | – | – |
| 7. | Kontakt poprzez wiadomość e-mail. | Liczba osób | 60 | 60 | – | – | – | – |
| 8. | Ankiety elektroniczne rozsyłane na adresy e-mail wnioskodawców. | Liczba wypełnionych  i zwróconych ankiet | – | 50% wnio-skodawców | 50% wnio- skodawców | – | 50% wnio-skodawców | - |
| 9. | Spotkanie dla grup defaworyzowanych określonych  w LSR | Liczba spotkań | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – |

Źródło: Opracowanie własne

\* Przekazywanie informacji podczas wydarzeń na obszarze LGD – w latach 2019-2022 w związku z małą liczbą planowanych naborów zaplanowano łącznie udział

w 6 wydarzeniach.

\* Informacja i doradztwo w siedzibie LGD – w latach 2019-2022 w związku z małą liczbą planowanych naborów zaplanowano udzielenie doradztwa 30

osobom/rocznie

\* Zakończenie realizacji LSR 2023–2024 – podane wartości docelowe wskaźników należy rozumieć jako wartości do osiągnięcia łącznie w latach 2023-2024